## 2-илова
2024 йилда
капитал қўйилмалар ҳисобидан амалга оширилаётган лойихаларнинг ижроси тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
Т/р | Буюртмачи | Лойиханинг номланиши | Лойиха қуввати | Лойихани амалга ошириш даври | Пудратчи тўғрисида маълумотлар |  | Лойиха амалга ошириш қиймати (минг сўм) | Шундан ўзлаштирилган маблағлар (минг сўм) шу жумладан: |  | Лойихани молиялаштириш манбаси (бюджет/бюджетдан ташқари маблағлар)
[5 empty] | Пкдратчи номи | Корхона СТИРи |  | III-чорак 2024 йил | IV-чорак 2024 йил
1 | ООО "Бино ва Иншоотларни Қуриш Дирексияси" | "Строительство современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома "Ташкент-Восточный"" | Объект | 01.05.2024 - 30.06.2025 | СП ООО "BINOKOR TEMIR-BETON SERVIS" | 207103754 | 1350000000000 | 37032181.2547 | 167696040.3013 | бюджетдан ташқари маблағлар
[5 empty] | ООО "SMNU" | 202227209 | 130389989.179 | - | 28485527.555 | бюджетдан ташқари маблағлар
[5 empty] | ГУ "ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ КЛАСТЕРА ЎЗЙЎЛКЎПРИК" | 200662191 | 1200000000000 | - | 52662267.879 | бюджетдан ташқари маблағлар
2 | ООО "Бино ва Иншоотларни Қуриш Дирексияси" | РП "«ПРОЕКТ 2-ЭТАПА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОДРОМА ЗААМИН» | Объект | 30.02.2024 - 30.11.2024 | УК "Зомин тумани йўллардан фойдаланиш" | 200336160 | 91358887864 | - | - | бюджетдан ташқари маблағлар
3 | ООО "Бино ва Иншоотларни Қуриш Дирексияси" | СТРОИТЕЛЬСТВО ПАССАЖИРСКОГО ТЕРМИНАЛА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННОГО АЭРОДРОМА В ГОРОДЕ КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Объект | 01.01.2024 - 30.04.2024 | ЧП "MJN HOUS" | 307582885 | 44615762115 | - | 43524002256.3472 | бюджетдан ташқари маблағлар
4 | ООО "Бино ва Иншоотларни Қуриш Дирексияси" | Капитальный ремонт Административного здания филиала Ао Uzbekistan Avirways по ул. Ш. Руставели 9 г. | Объект | 01.06.2024 - 30.02.2025 | OOO "FUTURE INVEST GROUP" | 303287946 | 24659836992 | - | 9441426906 | бюджетдан ташқари маблағлар
5

## 6-илова
2024 йилда
томонидан қурилиш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишлари бўйича ўтказилган танловлар (тендрлар) тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
Т/р | Хисоб даври | Тадбир номи | Молиялаштириш манбаси* | Ҳарид жараёнини амалга ошириш тури | Пудратчи тўғрисида маълумотлар |  | Шартноманинг умумий қиймати (минг сўм)
[5 empty] | Пкдратчи номи | Корхона СТИРи
1 | 2024-09-01 | Капитальный ремонт Административного здания филиала Ао Uzbekistan Avirways по ул. Ш. Руставели 9 г. | Собственные средства | E-tendr.uz | OOO "FUTURE INVEST GROUP" | 303287946 | 24659836992
2
3